

**การประเมินโครงการก่อนจัดโครงการ**

**The weakness**

|  |  |
| --- | --- |
| **หัวข้อการประเมิน**D:\งานกิจการนศ\GE กิจกรรม\10420046_758847160836172_8331374787613060641_n.jpg**โครงการขยะสีเขียว** | **ข้อเสนอแนะ** |
| 1. หลักการและเหตุผล
* ความสอดคล้องกับหลักความมีเหตุผล
* เหตุผล ความจำเป็นในการจัดโครงการ
 | **ด้านงบประมาณ*** ยังไม่ชัดเจน

**ด้านแผนการดำเนินงาน*** ต้องแสดงแหล่งที่ตั้งของสถานที่จัดกิจกรรม
* ระบุปัญหา ที่มาของการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน
* ควรมีการลงพื้นที่สำรวจสถานที่ และพื้นที่แวดล้อมเพื่อนำข้อมูลมาวางแผน อาทิ ตลาด สถานพยาบาล เป็นต้น
* ควรมีการสรุปประเด็นปัญหาเพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม ซึ่งสัมพันธ์กับการวางงบประมาณ
* กิจกรรมตามแผนอาจเกินกำลังของสมาชิกในกลุ่ม กลุ่มอาจเลือกลดบางกิจกรรมลง เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกำลังของสมาชิก และเวลาการดำเนินการ
* การทำความเข้าใจในธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกิจกรรมของกลุ่มคือ การสอน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนั้นมีทั้งกลุ่มเด็กเล็ก และกลุ่มผู้ใหญ่จึงควรเข้าใจธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมาย พื้นฐานความรู้เดิมที่อยู่เพื่อจะได้หาเทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้อาจเลือกใช้สื่อเทคโลยีมาช่วยในการสอน หรือการขอคำแนะนำจากคลินิกกฎหมายในการสอนกฎหมาย
* การสอนอาจมีมีเพิ่มเติมในเรื่องของกฎหมายชาติพันธุ์เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

**ด้านการวัดผลโครงการ*** การใช้วิธีวัดผลก่อนเรียน และหลังเรียนอาจไม่ค่อยเหมาะนักในกลุ่มเด็กเล็ก อาจลองปรับวิธีการวัดผลใหม่ อาทิ การสอนเพลงแล้วทดสอบว่าเด็กร้องเพลงได้หรือไม่?

**ความเสี่ยง*** ควรมีการสำรวจความปลอดภัยของที่พัก และวางแผนในการจัดการความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของผู้จัดกิจกรรม
 |
| 1. ประโยชน์ที่เกิดจากโครงการ
 |
| 1. การใช้งบประมาณ
* ความสอดคล้องกับหลักความพอประมาณ
* ความคุ้มค่าเมื่อเทียบปัจจัยการดำเนินการกับผลผลิตและผลลัพธ์
 |
| 1. ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงของโครงการ
 |
| 1. การมีส่วนร่วมในทำงานของกลุ่ม
 |
| 1. ความเหมาะสมของจำนวนชั่วโมงและรูปแบบกิจกรรม
 |

**ผลการพิจารณาจำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ควรได้รับ**

🞎ตามเสนอ🗹 อื่นๆ..............40.............ชั่วโมง

**ผลการพิจารณาโครงการโดยภาพรวม**

🞎 ผ่าน และสามารถดำเนินการต่อ🗹 ผ่าน แต่ต้องปรับแก้รายละเอียดโครงการ 🞎 ไม่ผ่าน



**การประเมินโครงการก่อนจัดโครงการ**

**คนรัก(ษ์)บวร**

|  |  |
| --- | --- |
| **หัวข้อการประเมิน**D:\งานกิจการนศ\GE กิจกรรม\10420046_758847160836172_8331374787613060641_n.jpg**โครงการขยะสีเขียว** | **ข้อเสนอแนะ** |
| 1. หลักการและเหตุผล
* ความสอดคล้องกับหลักความมีเหตุผล
* เหตุผล ความจำเป็นในการจัดโครงการ
 | **ด้านหลักการและเหตุผล*** จากคำว่า บวร นั้นคือการผสานกันระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน แต่สถานที่ที่นักศึกษาเลือกจัดนั้นกลับเป็นพื้นที่ที่ห่างกัน อาจไม่ตรงกับ CONCEPT ของ บวร หากเปลี่ยนพื้นที่การจัดกิจกรรมให้เป็นพื้นที่เดียวกันอาจเหมาะสมกว่า ทั้งยังเป็นการลดภาระเรื่องเวลาในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายด้วย

**ด้านแผนการดำเนินการ*** ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนั้นอาจกระชั้นชิดเนื่องจากใกล้เวลาการสอบปลายภาคแล้ว นักศึกษาอาจไม่มีเวลาในการเตรียมความพร้อมที่เพียงพอ ตลอดทั้งระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนั้นนักเรียนจะสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่เป็นวัน เวลาที่มีการเรียนสอนหรือไม่ อาจารย์จะอนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งวันได้หรือไม่
* สมาชิกกลุ่มนั้นมีจำนวนน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับภาระงาน/กิจกรรมที่ต้องทำ ควรหาสมาชิกกลุ่มเพิ่มเพื่อให้ภาระงานไม่หนักเกินไปและเกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
* การเรื่องสอนสุขอนามัย นักศึกษาอาจไม่มีความถนัด หากนักศึกษาได้ของความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องนี้แทนจะทำให้กิจกรรมมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
* รูปแบบกิจกรรมที่จะจัดให้นักเรียนนั้นเหมาะสมกับอายุของนักเรียนหรือไม่ ควรมีการสำรวจกลุ่มอายุของนักเรียนและจัดกิจกรรม และเนื้อหาให้สอดคล้องกับช่วงอายุของนักเรียน
 |
| 1. ประโยชน์ที่เกิดจากโครงการ
 |
| 1. การใช้งบประมาณ
* ความสอดคล้องกับหลักความพอประมาณ
* ความคุ้มค่าเมื่อเทียบปัจจัยการดำเนินการกับผลผลิตและผลลัพธ์
 |
| 1. ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงของโครงการ
 |
| 1. การมีส่วนร่วมในทำงานของกลุ่ม
 |
| 1. ความเหมาะสมของจำนวนชั่วโมงและรูปแบบกิจกรรม
 |

**ผลการพิจารณาจำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ควรได้รับ**

🞎ตามเสนอ🗹 อื่นๆ..........20.................ชั่วโมง

**ผลการพิจารณาโครงการโดยภาพรวม**

🞎 ผ่าน และสามารถดำเนินการต่อ🞎 ไม่ผ่าน

🗹 ผ่าน แต่ต้องปรับแก้รายละเอียดโครงการ โดยให้นำเสนอผลการปรับแก้โครงการต่อคณะกรรมการฯอีกครั้ง